## Cara Pakai
Format Laporan Bulanan Proyek Konstruksi 2026
Tentang File Ini
File ini berisi format laporan bulanan proyek konstruksi lengkap dengan Kurva S (rencana vs
realisasi progres), realisasi anggaran, tenaga kerja, material, kendala lapangan, dan K3 —
sudah terisi contoh proyek fiktif sebagai referensi, siap diadaptasi untuk proyek Anda.
Cara Pakai
1. Buka sheet 'Data Progres Mingguan', isi kolom KUNING (Rencana % dan Realisasi %
kumulatif tiap minggu) — ini sumber data untuk Kurva S otomatis.
2. Buka sheet 'Kurva S' untuk melihat grafik rencana vs realisasi secara visual.
3. Buka sheet 'Laporan Bulanan', isi/sesuaikan bagian Ringkasan, Realisasi Anggaran,
Tenaga Kerja, Material, Kendala & Tindak Lanjut, K3, dan Rencana Bulan Depan.
4. Cetak atau ekspor ke PDF untuk dilampirkan bersama dokumentasi foto proyek.
Kenapa Kurva S Penting dalam Laporan Konstruksi
Kurva S adalah standar industri konstruksi untuk memvisualisasikan deviasi antara progres
rencana dan realisasi dari waktu ke waktu — jika garis realisasi berada di bawah garis
rencana, itu menandakan proyek mengalami keterlambatan (delay) yang perlu tindak lanjut.
Legenda Warna
Kotak KUNING = input yang boleh diubah
Kotak HIJAU = hasil perhitungan otomatis (jangan diedit, berisi rumus)

## Data Progres Mingguan
Data Progres Mingguan (untuk Kurva S)
Minggu Ke- | Rencana Kumulatif (%) | Realisasi Kumulatif (%) | Deviasi (%)
1 | 5 | 4 | -1
2 | 12 | 10 | -2
3 | 20 | 17 | -3
4 | 30 | 25 | -5
5 | 40 | 34 | -6
6 | 50 | 44 | -6
7 | 58 | 52 | -6
8 | 66 | 60 | -6
9 | 74 | 68 | -6
10 | 82 | 76 | -6
11 | 90 | 84 | -6
12 | 96 | 90 | -6

## Kurva S
Kurva S - Rencana vs Realisasi Progres

## Laporan Bulanan
LAPORAN BULANAN PROYEK KONSTRUKSI
Proyek: Pembangunan Gedung Kantor 4 Lantai - PT Bangun Karya Sejahtera
Periode: Agustus 2026 (Minggu ke-9 s.d. 12) - Disusun oleh: Site Manager
RINGKASAN PROGRES
Progres fisik kumulatif hingga akhir Agustus 2026 mencapai 90%, berada 6% di bawah rencana (96%) akibat keterlambatan pengiriman material struktur baja pada minggu ke-10. Tim lapangan telah menambah shift kerja untuk mengejar keterlambatan, dengan target progres kembali sejajar rencana pada pertengahan September 2026.
REALISASI ANGGARAN
Komponen | RAB | Realisasi | Sisa Anggaran
Material | 850000000 | 782000000 | 68000000
Upah Tenaga Kerja | 420000000 | 395000000 | 25000000
Sewa Alat Berat | 180000000 | 165000000 | 15000000
Biaya Overhead | 120000000 | 98000000 | 22000000
TOTAL | 1570000000 | 1440000000 | 130000000
TENAGA KERJA & MATERIAL BULAN INI
• Tenaga kerja aktif: 45 orang (28 tukang, 12 helper, 5 mandor/pengawas).
• Material utama terpakai: 320 sak semen, 12 ton besi beton, 850 batang bata ringan.
• Alat berat digunakan: 1 unit excavator, 1 unit tower crane (sewa bulanan).
KENDALA DAN TINDAK LANJUT
Kendala |  | Tindak Lanjut
Keterlambatan pengiriman material baja struktur dari supplier (5 hari) |  | Menambah 1 shift kerja malam untuk mengejar progres, komplain resmi ke supplier
Curah hujan tinggi 4 hari dalam sebulan menghambat pekerjaan pengecoran |  | Menjadwalkan ulang pengecoran mengikuti prakiraan cuaca BMKG mingguan
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)
• Kecelakaan kerja: Nihil (zero accident) sepanjang bulan Agustus 2026.
• Near-miss tercatat: 2 kejadian (terpeleset di area basah), sudah ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu tambahan.
• Briefing K3 pagi (toolbox meeting) dilaksanakan rutin setiap hari kerja.
RENCANA BULAN DEPAN (SEPTEMBER 2026)
• Mengejar deviasi progres 6% dengan penambahan shift hingga kembali sejajar rencana.
• Memulai pekerjaan MEP (mekanikal, elektrikal, plumbing) lantai 1-2.
• Evaluasi ulang jadwal supplier material struktur untuk cegah keterlambatan berulang.