## Cara Pakai
Laporan Mingguan Kerja Karyawan Excel 2026
Berbasis target & to-do per tugas — rekap progres otomatis, siap beres sebelum weekend
CARA PAKAI:
1. Buka sheet "Laporan Mingguan" — isi identitas (nama, jabatan, minggu ke-, periode) di bagian atas.
2. Isi daftar tugas minggu ini pada tabel: Nama Tugas, Target Selesai (%), Realisasi (%), dan Status dipilih dari dropdown.
3. Kolom % Capaian dan indikator warna akan otomatis menyesuaikan begitu Realisasi diisi.
4. Isi kolom Kendala hanya jika ada hambatan — kosongkan jika tugas berjalan lancar.
5. Buka sheet "Rekap Ringkasan" untuk melihat total tugas selesai, dalam proses, dan tertunda sebagai ringkasan ke atasan.
6. Cetak atau kirim sebagai laporan mingguan sebelum jam kerja berakhir di hari Jumat.
KETERANGAN WARNA:
Kuning = sel input (boleh diedit)
Hijau = tugas selesai/capaian sesuai target
Kuning pucat = tugas dalam proses
Merah = tugas tertunda/belum sesuai target

## Laporan Mingguan
[NAMA PERUSAHAAN]
LAPORAN MINGGUAN KERJA KARYAWAN
Nama Karyawan | Dian Permatasari
Jabatan / Divisi | Staff Marketing
Minggu Ke- | 3
Periode | 11 - 15 Agustus 2026
No | Nama Tugas | Target (%) | Realisasi (%) | % Capaian | Status | Kendala (jika ada)
1 | Menyusun proposal kerja sama sponsor Q3 | 100 | 100 | 100% | Selesai
2 | Follow up 15 leads hasil pameran | 100 | 80 | 80% | Dalam Proses | 2 leads belum merespon telepon
3 | Revisi materi presentasi produk baru | 100 | 100 | 100% | Selesai
4 | Koordinasi jadwal launching dengan tim event | 100 | 60 | 60% | Dalam Proses | Menunggu konfirmasi venue dari pihak ketiga
5 | Update laporan penjualan mingguan ke atasan | 100 | 100 | 100% | Selesai
6 | Riset kompetitor untuk kampanye Q4 | 100 | 40 | 40% | Tertunda | Baru mulai, prioritas dialihkan ke follow up leads
Rencana Tindak Lanjut Minggu Depan:
1. Follow up 2 leads yang belum merespon dan pastikan konfirmasi venue launching selesai awal minggu depan.
2. Lanjutkan riset kompetitor untuk kampanye Q4 dengan alokasi waktu lebih besar.
Karyawan, |  |  |  | Mengetahui, Atasan Langsung
Dian Permatasari |  |  |  | [Nama Atasan]

## Rekap Ringkasan
Ringkasan Laporan Mingguan
Periode: 11 - 15 Agustus 2026
Total Tugas Minggu Ini | 6
Jumlah Tugas Selesai | 3
Jumlah Tugas Dalam Proses | 2
Jumlah Tugas Tertunda | 1
Rata-rata % Capaian Keseluruhan | 80%
Status Kesiapan Sebelum Weekend
Kesimpulan Otomatis | Sebagian besar selesai — cek kendala sebelum pulang